## infos
2013-01-30
PLANNING DEMENAGEMENT
| Action | Details | Deadline | Statut
ARTISANS | Cuisine | Commande passée. |  | CLOS
| Granit | Devis reçus. Choix à faire |  | En cours
| Credence | Choix à faire
| Travaux elec Cuisine | Devis à faire
| Faux Plafond Cuisine | Devis à faire
| Electroménager | Choix fait - Achat à faire- Livraison AVANT pose de la cuisine ! |  | En cours
| SDB | Devis reçu pour meuble haut, voir granit et meubles bas
| Dressing | Choix à faire, Devis reçus |  | En cours
| Recuperer Nouvelle Addresse | 40, Promenade du Verger |  | CLOS
| Banque | Verifier si doit fournir nouveaux RIB a organisme qui prelevent ??? |  | En cours
PREVISITE | Courrier officiel avec dates prévisite et remise des clés données par Bouygues ( C ) | 3 mois avant remise des clés. | C Mars / Avril ? (pour Juin/Juillet)
| Donner congé bail location. | Envoie lettre AR 3 mois mini avant, Prendre de la marge (2 mois?) Chercher nouveau loc: http://preavislocation.net/resilier-son-bail-de-location-plus-vite/ Recuperer caution penser a demander regul charges 2012 ET 2013 ! | E-3M
| Vendre Electro, cuisine et bureau | Essayer de le laisser au futur loc…sinon le bon coin. | E-1M
| Prévisite Nouveau Appart | Prendre un expert independant ? Faire venir Cuisiniste, faire venir dressing ? Elec ? Faux plafond ? | C+1,5M
| New Assurance habitation | Ouvrir la nouvelle avant entrée dans l'appart | R-1W
DEMENAGEMENT | Remise des Clés ( R ) |  | R (C+3M?)
| Ouvrir Nouveau Abonnement EDF | Juste avant arrivée. | R-1
| Freebox | Activer Freewifi et noter identifiants avant demenagement pour pouvoir l'utiliser ! | R+x
| FREE Fibre | Ouverture ligne Free sur le Fort | R+x
| Verifier Noms sur Boite au lettre ??? | Attendre que les noms soient sur Boite au Lettre avant de faire chgment adresses ! | R+1
| Abonnements: changer addresse ! |  | R+x
| Informer Organismes, sociétés, banques, assurances, etc… Fournir RIB a ceux qui prelevent ! impots Caisses Retraite EDF CAF Assedic La Poste Secu Mutuelle Assurance Auto Employeur Banques / AV, Bourse, etc... | A preparer / faire tant qu'on a le net… Tous Organismes persos: Banques (pour fournir nouveaux chequiers et nouveaux RIB !) Free (RIB) Transilien (RIB) Lu ! A faire via monservicepublic.fr: https://mdel.mon.service-public.fr/je-change-de-coordonnees.html Secu: Retourner carte assuré en signalant chgment adresse (demander justificatif à fournir: nouvelle facture EDF, copie état des lieux de sortie etc.) | R+x
| Addresse Postale re-routage | Souscrire a service reexpedition nationale 6mois ou 12 mois: 23 ou 41€ A faire avant de rendre appart. | R+x
| FREE migration ADSL (et mobile ?) | Résilier / Migrer abo ADSL en cours. | E-1W
| Travaux electricité & Faux plafond |  | Avant Pose Cuisine
| Récuperer Electroménager | AVANT Pose Cuisine | Avant Pose Cuisine
| Reserver Places camion pour Cuisiniste | A faire au plus tot via l'outil de BI. | ???
| Livraison Cuisine |  | J-1 (Pose Cuisine)
| Pose Cuisine Cuisiniste |  | ???
| Demenagement | Resa camion (2m Maxi)? Cartons + bulles + protections | E-4W
| Faire demande Mairie pour place devant porte | demande de barrieres, faire par FAX: http://www.issy.com/index.php/fr/cadre_de_vie/voirie_stationnement/barrieres_pour_demenagement | E-2W
| Etat des lieux location | Avoir fait demenagement + nettoyer / reparer | E
| Résilier Abonnement EDF | Juste après Etat des Lieux | E
EMMENAGEMENT | Emmenagement ( E ) |  | E
| Ancienne Assurance Habitation | Envoie de RAR+ Pièces justifiant le changement d'habitation (acte de vente, copie de l'état des lieux de sortie...) | E+?
| Assurance Auto | Changement adresse peux changer cotisation Si le déménagement entraîne une modification du risque couvert (et donc de la prime), vous êtes en droit de résilier votre assurance en cours de contrat. M+1 Max après changement | E+1M Max
| Carte grise voiture modification | Demander a sous prefecture de modifier addresse. (gratuit) Dans le mois qui suit. (peux se faire via monservice public.fr qui enverra une etiquette a coller sur la carte grise) | E+1M Max
| Récupérer Caution Appart |  | E+2Max
| Carte electeur | signaler changement d'addresse en ligne: http://vosdroits.service-public.fr/R16396.xhtml | E+3M Max
| Demande exo taxe fonciere Neuf | Dans les 90j après achevement construction ! http://www.service-public.fr/actualites/001493.html http://fortdissy.info/exoneration-de-taxes-au-fort-dissy | 3 Mois Max après achevement construction?
| Demande exo taxe fonciere BBC |  | Avant 01/01/2014
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/immobilier-acheter-logement/a110-demenagement-les-formalites.php3
M= Mois
W= Semaine
pas précisé = Jours